## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2017.08.01-2017.08.11
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 10 | 正文 | 10 | 附录 | 生效日期 | 2017.08.01
编制 |  |  |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.01 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的页面设计（首页）
计划日期 | 2017.08.01-2017.08.04
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 构思设计首页面 |  |  | 2 | 参考其他大型管理系统的页面布局 |  | 是
2 | 开始制作首页框架 |  |  | 6 | 运用vue.Js |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.02 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的页面设计（首页）
计划日期 | 2017.08.01-2017.08.04
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现首页的轮播效果 |  |  | 3 | 参考Element的组件，结合自身需求改动 |  | 是
2 | 实现首页的推荐书目板块 |  |  | 3 | 运用ul li标签实现 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.03 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的页面设计（首页）
计划日期 | 2017.08.01-2017.08.04
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现首页的畅销排行榜 |  |  | 2 | 参考Element的组件实现 |  | 是
2 | 实现美文推荐的部分 |  |  | 2 | 参考Element的组件卡片实现 |  | 是
3 | 实现图书分类的部分 |  |  | 3 | 参考Element的组件tab分页实现 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.04 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的页面设计（首页）
计划日期 | 2017.08.01-2017.08.04
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善首页的页脚，查询，搜索的细节 |  |  | 2 | 参考Element官网 |  | 是
2 | 检查各屏幕的响应情况 |  |  | 3 | 媒体查询 |  | 是
3 | 上传到github |  |  | 1 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.06 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 调试整合首页 ，实现与其他页面的对接
计划日期 | 2017.08.06
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 结合其他组员的完成部分进行调试 |  |  | 8 | 大家一起讨论整合 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.07 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的其他页面设计
计划日期 | 2017.08.07-2017.08.08
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 构思其他子页面的大致布局 |  |  | 2 | 与组员讨论要求，参考其他网页 |  | 是
2 | 实现子页面的基本页面设计 |  |  | 5 | 独立完成，借鉴Element官网 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.08 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的其他页面设计
计划日期 | 2017.08.07-2017.08.08
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现子页面的页面设计细化 |  |  | 4 | 参考Element官网 |  | 是
2 | 上传github，整合看效果 |  |  | 3 | 独立完成 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.09 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现该系统的页面设计（首页）
计划日期 | 2017.08.09
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 结合其他组员的完成部分进行调试 |  |  | 3 | 大家一起讨论整合 |  | 是
2 | 查漏补缺、继续完善 |  |  | 4 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 梅凯文 | 日期： | 2017.08.10 | 项目名称: | 图书管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进行最后调试，完成相关答辩文档
计划日期 | 2017.08.10
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 结合小组所有人的功能模块进行最后调试 |  |  | 2 | 大家一起讨论整合 |  | 是
2 | 完成相关文档、答辩PPT |  |  | 5 | 分工合作 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls