## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.01 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 制定设计系统计划，搭建路由
计划日期 | 2017.08.01
实际日期 | 2017.08.01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 讨论系统所要实现的模块与功能 |  |  | 2 | 会议讨论 |  | 是
2 | 分配开发任务 |  |  | 1 | 会议讨论 |  | 是
3 | 搭建路由 |  |  | 2 | vue2.0，webpack |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 搭建路由 |  | 注意子路由的嵌套问题
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.02 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 全部书目模块的设计与实现
计划日期 | 2017.08.02
实际日期 | 2017.08.02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 搭建各个类目的路由 |  |  | 1 | vue-router |  | 是
2 | 确定书目属性，使用表格分类 |  |  | 2 | element ui |  | 是
3 | 输入书目数据 |  |  | 2 | json |  | 是
4 | 导入数据到页面 |  |  | 1 | ajax |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 导入图片数据 |  | 由于prop只接受文本数据，因此图片数据要用自定义方法和封装好的scope.row实现
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.03 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 全部书目模块的设计与实现
计划日期 | 2017.08.03
实际日期 | 2017.08.03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 加入操作栏目，设计查看，修改，删除按钮 |  |  | 1.5 | element ui |  | 是
2 | 实现“删除”功能 |  |  | 2 | element ui + vue |  | 是
3 | 设计详情弹框 |  |  | 2 | element ui + vue |  | 是
4 | 实现“查看”功能 |  |  | 1 | element ui + vue |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.04 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 书目详情页的设计与实现
计划日期 | 2017.08.04
实际日期 | 2017.08.04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 使用栅格系统划分栏目 |  |  | 2 | element ui + vue |  | 是
2 | 设计详情页内容 |  |  | 2 | element ui + vue |  | 是
3 | 弹框的确认，取消键的实现 |  |  | 2 | element ui + vue |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.06 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 新增书目模块的设计与实现
计划日期 | 2017.08.06
实际日期 | 2017.08.06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 使用表单功能设计内容 |  |  | 3 | element ui + vue |  | 是
2 | 实现提交和重置功能 |  |  | 2 | element ui + vue |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.07 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 请假
计划日期 | 2017.08.07
实际日期 | 2017.08.07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.08 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 推荐书目模块的设计与实现
计划日期 | 2017.08.08
实际日期 | 2017.08.08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 主要利用手风琴折叠筐实现 |  |  | 3 | element ui + vue |  | 是
2 | 设计加入书单，分享，搜索按钮 |  |  | 3 | element ui + vue |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.09 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 测试系统功能
计划日期 | 2017.08.09
实际日期 | 2017.08.09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 测试登录，注册模块 |  |  | 1 | 手动测试 |  | 是
2 | 测试全部书目模块 |  |  | 2 | 手动测试 |  | 是
3 | 测试个人中心模块 |  |  | 1 | 手动测试 |  | 是
4 | 测试权限管理模块 |  |  | 1 | 手动测试 |  | 是
5 | 测试会员管理模块 |  |  | 1 | 手动测试 |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 吴若楠 | 日期： | 2017.08.10 | 项目名称: | 图书信息管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成readme，制作答辩ppt
计划日期 | 2017.08.10
实际日期 | 2017.08.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成readme |  |  | 2 | 编写文档 |  | 是
2 | 制作答辩ppt |  |  | 2 | 编写文档 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls