## Sheet1
项目名称 | 图书信息管理系统
客户对象 | 图书管理员，阅读爱好者
全部功能 | 登录、注销、注册、首页、图书信息管理、图书类别管理、书单推荐、书目详情、读书分享、系统管理（权限设置，会员管理）
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/10
研发人员 | 吴若楠（组长）、邱晓燕、梅凯文
架构师 | 吴若楠
项目负责人 | 吴若楠
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
登陆，注册 | 邱晓燕 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 吴若楠 | 进度无异常
首页 | 梅凯文 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 吴若楠 | 进度无异常
搭建路由 | 吴若楠 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 吴若楠 | 进度无异常
书目详情 | 吴若楠 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 吴若楠 | 运用ui组件，导入图片时出错
书单推荐 | 吴若楠 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 吴若楠 | 进度无异常
图书搜索 | 吴若楠 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 吴若楠 | 进度无异常
readme | 吴若楠 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 吴若楠 | 进度无异常
会员管理 | 邱晓燕 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 吴若楠 | 进度无异常
权限管理 | 邱晓燕 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 吴若楠 | 修改功能没有完成
个人中心 | 邱晓燕 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 吴若楠 | 进度无异常
概要设计 | 邱晓燕 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 吴若楠 | 进度无异常
详细设计 | 邱晓燕 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 吴若楠 | 进度无异常
我的书单 | 梅凯文 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 吴若楠 | 进度无异常
图书类别 | 梅凯文 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 吴若楠 | 进度无异常
答辩PPT | 梅凯文 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 吴若楠 | 进度无异常